## Sheet1
附件1
临河区2025年民生实事项目季度工作计划表
序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 2025年建设计划 |  |  |  |  | 责任单位 | 责任人
|  |  | 全年建设目标 | 一季度末 形象进度 | 二季度末 形象进度 | 三季度末 形象进度 | 四季度末 形象进度
1 | 开展就业促进行动 | 2025年 | 实现城镇新增就业3620人以上，失业人员再就业1560人以上，就业困难人员就业840人以上，零就业家庭动态清零。建设充分就业星级社区6个，提升基层就业公共服务质量。 | 实现城镇新增就业750人以上，失业人员再就业300人以上，就业困难人员就业400人以上，零就业家庭动态清零。拟打造汇丰街道康都社区、北环街道鸿臣社区等8个社区，其中重点打造6个充分就业星级社区，2个备选。拟定《充分就业星级社区打造流程图》，要求各社区按照标准进行打造。 | 实现城镇新增就业1600人以上，失业人员再就业700人以上，就业困难人员就业420人以上，零就业家庭动态清零，对充分就业星级社区进行初审。 | 实现城镇新增就业2800人以上，失业人员再就业1200人以上，就业困难人员就业650人以上，零就业家庭动态清零。市财政、人社、就业对充分就业星级社区考核。 | 实现城镇新增就业3620人以上，失业人员再就业1560人以上，就业困难人员就业840人以上，零就业家庭动态清零。对充分就业星级社区奖补完成申报，建设充分就业星级社区6个。 | 区人社局 | 王健
2 | 提升临河区老年大学办学能力 | 2025年 | 对区老年大学主校区进行适老化改造，为教学楼加装电梯1部，在街道增设教学点2处，提升就学便利性，吸引更多的老年人入学。将老年大学培训能力由每年2600人次提升至3000人次。 | 完成电梯加装方案设计、施工许可审批；初步选定办学地点，开展老年人需求调研。 | 启动主体施工，同步改造电梯厅及走廊；启动社区招生宣传，开设试点课程，进行教学点试运行。 | 完成特种设备验收、安全检测，组织师生参与电梯使用培训；正式开启秋季学期招生工作，建立“教学点-主校区”联动机制，共享教学资源。 | 电梯正式投入运行，收集使用反馈，完善电梯运行管理制度；老年大学培训能力由每年2600人次提升至3000人次，开展 “银龄学习季”活动，邀请居民参加免费体验课、学员成果展，为下年度招生工作打下基础。 | 区住建局 | 徐建军
3 | 实施老年人助餐行动 | 2025年 | 采取政策扶持和市场化运作相结合的方式，计划在社区、村组建成40个老年助餐点，为1万名以上老年人提供方便可及的助餐服务。 | 制定老年人助餐行动方案，选定项目实施的40个老年助餐点，协调财政项目资金。 | 设立20个以上老年助餐点并投入运营，提供助餐服务，服务老年人2000人次。 | 40个老年助餐点全部设立并投入运营，提供助餐服务，服务老年人6000人次。 | 40个老年助餐点形成长效运行模式，服务老年人10000人次以上。 | 区民政局 | 杨金平
4 | 实施巴彦淖尔市临河区明珠路幼儿园建设项目 | 2025年 | 拟投资1800万元，新建教学楼及配套附属设施，可提供学位270个，解决适龄幼儿就近入园需求。 | 三通一平临时设施搭建完成 | 主体框架完成 | 内部装修、附属工程完成并达到交付条件 |  | 区教育局 | 王生
5 | 实施巴彦淖尔市临河区汇丰学校扩建项目 | 2025年 | 拟投资2330万元，新建教学楼及配套附属设施，可提供学位900个，解决适龄学生就近入学需求。 | 三通一平临时设施搭建完成 | 主体框架完成 | 开始内部装修、附属工程完成。 | 竣工验收并交付使用 | 区教育局 | 王生
看， | 新增公办普惠性托位100个 | 2025年 | 拟投资2100万元，新建4770平米的综合托育服务中心，新增托位100个。 | 正在进行基础开挖 | 主体结构完成 | 外围及装修完成 | 完工 | 区卫健委 | 姜龙
7 | 实施临河区紧密型县域医共体民生实事信息化建设项目 | 2025年 | 拟投资438万元，保障“十大远程共享中心”持续高质量运行。同时，推动诊前和诊后疾病管理体系建设，对全区慢性病进行智能监测，及时预防、干预，让老百姓在家门口享受更优质的医疗服务。 | 医共体质量考核管理系统、医共体绩效管理系统、医共体数智化慢病管理系统完成项目立项，同时完成项目实施方案、技术路线、效益分析、项目进度计划等项目跟进。 | 资金到位后尽快完成项目招投标，项目进入准备实施阶段，完成基础数据整理，对接业务系统内容梳理。 | 项目完成基础数据导入，业务系统接入，分步上线，先完成总院系统上线试运行后，逐步完成其他医共体成员单位上线实施。 | 项目完成全部上线工作，对项目运行一段时间后进行项目运行评价，组织项目验收。 | 区卫健委 | 姜龙
8 | 实施2025年老旧小区改造项目 | 2025年 | 拟投资2310万元，改造老旧小区8个。 | 完成施工图设计，争取完成施工招标工作。 | 组织施工企业进场，争取完成地下管线改造。 | 完成地下管网及院面硬化、楼道亮化等工作。 | 完成监控、路灯安装等工作，组织完成预验收工作。 | 区住建局 | 徐建军
9 | 实施临河区城镇温暖工程 | 2025年 | 拟投资1亿元，建设一级管网2.5公里、二级管网101公里、新建改造换热站8座、改造部分楼栋供热立管及地沟。 |  | 预计4月16日开工 | 计划全部完工 |  | 区住建局 | 徐建军
10 | 实施排水防涝雨水管道改造项目 | 2025年 | 拟投资2833万元，对城区部分道路更新改造雨污水管网3024米、道路2032米，解决城市内涝及环境污染问题。 |  | 破除道路，开挖沟槽；敷设管网及检查井；回填沟槽。 | 敷设管网及检查井；回填沟槽；铺设道路结构层。 | 安装路缘石；摊铺沥青路面；清理施工区域。 | 明大能源公司 | 祁忠
11 | 实施“平安临河”提升项目 | 2025年 |  | 完成工程采购意向发布，开展安装点位踏勘。 | 完成工程采购，完成点位踏勘，开始接收设备，并完成总体施工方案设计，按照施工方案开始设备安装。 | 完成75%以上的设备安装、调试和联网并存储工作。 | 完成100%设备安装、调试和联网并存储工作，完成工程的验收工作，并完成项目审计工作。 | 区公安分局 | 谢明材
12 | 实施建设新能源充电桩项目 | 2025年 | 拟投资3400万元，通过科学规划、合理选址建设新能源充电桩200个。 |  | 完成建设50个充电桩 （投资850万元） | 完成建设50个充电桩 （投资1700万元） | 完成建设100个充电桩 （投资850万元） | 区执法局 | 赵永刚
13 | 实施青少年护眼行动 | 2025年 | 建设临河区数字化近视防控管理平台，为全区41所中小学学生每学期进行2次免费视力筛查，形成“一生一档”的视力档案，做到“早发现、早预防、早研判”，逐步健全中小学近视防控体系。 | 3月11日开始入校进行春季学期（第一次）学生视力监测。 | 6月20日完成41所中小学校学生（第一次）视力监测工作，并将检测数据上报“国家学生体质健康网”。 | 9月初安排秋季学期（第二次）学生视力监测。 | 12月20日前完成41所中小学校（第二次）学生视力监测工作，并将检测数据上报“国家学生体质健康网”。 | 区教育局 | 王生
14 | 实施信息基础设施建设项目 | 2025年 | 协调移动、联通、电信3家公司，拟投资2330万元，新建5G基站163个，建成后我区5G信号覆盖率可达到98.2%。 | 办理前期手续，移动预计三月份开工20座，联通电信合并建设，预计三月份开工8座。一季度完成总量的25%。 | 预计完成总量的60% | 预计完成90% | 预计全部完工 | 区工信局 | 范永亮
15 | 实施临河区农村公路养护项目 | 2025年 | 拟投资640万元，修补农村公路3万平米，推进1000公里砂石路提档升级。 | 排查核实工程量，初步设计 | 招投标和施工，预计完成补修1.5万平方米，提档升级500公里 | 预计完成补修2.5万平方米，提档升级700公里 | 预计完成补修3万平方米，提档升级1000公里，进行工程收尾公司 | 区交通局 | 马彪
16 | 实施2025年高标准农田建设项目 | 2025-2026年 | 拟投资3.9亿元，实施高标准农田建设项目17万亩。 | 完成项目申报 | 完成招投标 | 项目开工建设 | 完成50% | 区农科局 | 孟良